## PlanningProjet
BLOGSPACE
Chef de projet				Jérôme
Légende					Début du projet :	23/9/24
Jours Travaillé					correspond à 7h de travail	1			23 sept 2024					30 sept 2024					7 oct 2024					14 oct 2024					21 oct 2024					28 oct 2024					4 nov 2024					11 nov 2024					18 nov 2024					25 nov 2024					2 déc 2024
Jours non Travaillés
Les cellules I5 à BL5 contiennent le numéro de jour pour la semaine représentée dans le bloc de cellules au-dessus de chaque cellule de date, et leurs valeurs sont calculées automatiquement. / Vous ne devez pas modifier ces cellules. / La date du jour est entourée de rouge (hex #AD3815), depuis la date du jour dans la ligne 5 jusqu’à la colonne de date entière à la fin du planning de projet.					23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
Tache					ATTRIBUÉE / À	DÉBUT	FIN	JOURS	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	V	S	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d
Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet.
Titre Phase 1
			Gestion du projet		Leader Developpeur	23/09/24	05/12/24	74	1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1		1					1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1					1	1		1			1	1		1	1			1	1	1	1				1	1	1	1				10000
			Mise en place de l'environnement de travail		Administrateur	02/09/24	04/09/24	3					1	1	1					480
			Conception maquettes UI/UX		Designer UX/UI	24/10/24	30/10/24	7					1	1			1	1	1					600
			Création de la base de données		Developpeur Back	09/10/24	11/09/24	-27					1	1	1					750
			Développement des fonctionnalités du Back		Developpeur Back	07/10/24	25/10/24	19					1	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1					3250
			Création des routes API		Developpeur Back	14/10/24	22/10/24	9					1	1	1		1					1000
			Création modèles API		Developpeur Back	21/10/24	24/10/24					1	1	1	1					1000
			Test du Back Global		Testeur	21/10/24	24/10/24	4					1	1					500
			Titre Phase 2
			Conception interface		Le Developpeur Front	24/10/24	30/10/24	7					1	1			1	1	1					600
			Conception de l'expérience utilisateur		Le Developpeur Front	04/11/24	07/11/24	4					1	1	1	1					1000
			Création des composants		Le Developpeur Front	08/11/24	14/11/24	7					1			1	1	1	1					1250
			Implémentation de la navigation		Le Developpeur Front	15/11/24	15/11/24	1					1					250
			Intégration de l'API Back		Le developpeur Back	18/11/24	21/11/24	4					1	1	1	1					1000
			Stylisation et mise en page		Le Developpeur Front	21/11/24	22/11/24	2					1	1					500
			Titre Phase 3
			Intégration de contenu		Le Developpeur Front	12/11/24	22/11/24	11					1	1	1	1					1	1					1500
			Test des composants		Testeur	18/11/24	20/11/24	3					1	1	1					300
			Teste de sécurité		Testeur	21/11/24	21/11/24	1					1					100
			Teste d'intégration		Testeur	22/11/24	22/11/24	1					1					100
			Teste de la navigation		Testeur	25/11/24	28/11/24	4					1	1	1	1					400
			Teste de compatinilité		Testeur	29/11/24	29/11/24	1					1					250
			Titre Phase 4
			Correction des bugs		Leader Developpeur, Developpeur front et Developpeur Back	02/12/24	05/12/24	4					1	1	1	1				640
			Déploiement sur le serveur de production		Adminstrateur	03/12/24	04/12/24	2					1	1					500

					Leader Developpeur	48	12000
					Developpeur Back	32	8000
					Developpeur front	26	6500
					Designer UI/UX	5	600
					Administrateur	5	1120
					Testeur QA	12	1200
					TOTAL	128	29420

## À_propos_de
DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
À propos de ce modèle
Ce modèle fournit un moyen simple de créer un diagramme de Gantt pour vous aider à visualiser et à suivre votre projet. Entrez simplement vos tâches et dates de début et de fin. Aucune formule n’est requise. Les barres du diagramme de Gantt représentent la durée de la tâche et s’affichent avec une mise en forme conditionnelle. Insérez de nouvelles tâches en insérant des lignes.
Instructions pour les lecteurs d’écran
Ce classeur contient deux feuilles de calcul. / FeuilleDeTemps / À propos de / Les instructions relatives à chaque feuille de calcul figurent dans la colonne A à partir de la cellule A1. Elles sont rédigées en texte masqué. Chaque étape vous explique comment utiliser les informations décrites dans la ligne. Les étapes suivantes sont décrites dans les cellules A2, A3, etc. sauf mention contraire. Par exemple, l’instruction peut indiquer de « consulter la cellule A6 » pour l’étape suivante. / Ce texte masqué n’est pas imprimé. / Pour supprimer ces instructions de la feuille de calcul, supprimez simplement la colonne A.
Aide supplémentaire
Cliquez sur le lien ci-dessous pour visiter le site vertex42.com afin d’en savoir plus sur l’utilisation de ce modèle, par exemple, sur la façon de calculer des jours et des jours de travail, de créer des dépendances de tâches, de modifier les couleurs des barres, d’ajouter une barre de défilement pour faciliter le changement de semaine d’affichage, d’étendre la plage de dates affichée dans le diagramme, etc.
Comment utiliser le diagramme de Gantt Simple
Autres modèles de gestion de projet
Visitez le site Vertex42.com pour télécharger d’autres modèles de gestion de projet, dont différents types de plannings de projet, diagrammes de Gantt, listes de tâches, etc.
Modèles de gestion de projet
À propos de Vertex42
Vertex42.com fournit plus de 300 modèles de feuilles de calcul de conception professionnelle à usage professionnel, personnel ou éducatif, dont la plupart peuvent être téléchargés gratuitement. La collection compte notamment différents calendriers, planificateurs et plannings, ainsi que des feuilles de calcul financières pour la budgétisation, la réduction d’endettement et l’amortissement de prêt.
Les entreprises trouveront également des modèles de facture, de feuille de temps, de suivi d’inventaire, d’états financiers et de planification de projet. Les enseignants et les étudiants pourront utiliser des ressources variées, notamment des emplois du temps, des carnets de notes et des feuilles de présence. Organisez votre vie famille avec des planificateurs de repas, des listes de contrôle et des journaux d’entraînement. Chaque modèle est minutieusement étudié, affiné et amélioré au fil du temps grâce aux commentaires de milliers d’utilisateurs.